## Hoja1 (hidden)
| Identificacion de Riesgos |  | Descripcion del riesgo | Impacto $ | Impacto | Formula
INTERNOS | [6 empty] | Preguntar
1 | Daño/Falla de un equipo | Riesgos Operativos | Que algun equipo clave se descomponga o presente problemas como un horno, la amasadora o un refrigerador . | Costo de entre $1000-$3000 pesos |  |  | ¿Qué tan frecuentes es que se descomponga un horno?
2 | Mal manejo de inventarios | Riesgos Operativos | Desabasto o sobreinventario de ingredientes ,lo que provocaria desperdicios o menos ingresos. |  |  |  | ¿Qué tan frecuente es que ocurra que haya sobreinventario?
3 | Falta de almacenamiento | Riesgos Operativos | Falta de espacio en el local para almacenar suministros |  |  |  | ¿Ha ocurrido que no se cuente con el espacio suficiente para almacenar los suministros?
4 | Incendios | Riesgos de Seguridad | Un inadecuado manejo del fuego del horno puede provocar incendios. |  |  |  | ¿Ha ocurrido un incendio ?
5 | Accidentes en la cocina | Riesgos de Seguridad | Personal herido por cortaduras por el uso de cuchillos o quemaduras debido a la exposicion al fuego debido al mal manejo del horno de leña el cual esta en altas temperaturas. |  |  |  | ¿Qué tan frecuente es que haya accidentes en la cocina como cortaduras o quemaduras?
6 | Falta de capacitacion en la preparación | Riesgos Operativos | Un equipo mal capacitado puede cometer errores en la preparación de alimentos, afectar la atención al cliente o generar problemas de seguridad. |  |  |  | ¿ Que tan frecuentes es que se cometan errores en la preparacion de las pizzas ?
7 | Descomposicion de ingredientes | Riesgos de Calidad | Si los ingredientes no se almacenan a las temperaturas adecuadas o en las condiciones correctas, pueden deteriorarse rápidamente |  |  |  | ¿Qué tan frecuente es que hayan ingredientes que se lleguen a caducar o descomponer por no haber estado almacenados en las temperaturas adecuadas ?
8 | Errores en la recepcion de pedidos | Riesgos Financieros | Esto provocaria insatisfaccion en los clientes, al igual que provocaria retrasos por la perdida de tiempo. |  |  |  | ¿Ha ocurrido una equivocacion al tomar la orden de un cliente ?
9 | Demora en la entrega | Riesgos de Calidad | Debido a alta demanda y no se den abasto por el poco personal con el que se cuenta |  |  |  | ¿Qué tan frecuentes es que se demoren mas del tiempo que establezcan a los clientes la entrega de la pizza?
10 | Falta de personal | Riesgos Operativos | Esto provocaria que fuera difcil el poder realizar todo los procesos que conlleva el vender las pizzas. |  |  |  | ¿Qué tan frecuente es que alguien del equipo/trabajadores falte?
EXTERNOS
1 | Inseguridad y Vandalismo | Riesgo de Seguridad | Robos o daños en el local pueden generar pérdidas económicas significativas, tanto por el robo de equipo e ingredientes como por los costos de reparación y posibles cierres. |  |  |  | ¿Ha ocurrido que haya un robo o un daño en el local (externo)?
2 | Desastres Naturales | Riesgo Ambiental | Los desastres naturales pueden destruir instalaciones, dañar inventario y obligar a cerrar temporalmente. |  |  |  | ¿Qué tanto impacto economico causaria un desastre natural?
3 | Crisis Economica | Riesgo Financiero | Una recesión económica puede reducir el consumo de comidas fuera de casa, afectando las ventas y reduciendo el margen de ganancia. |  |  |  | ¿Demanda de dias que tienen semanalmente?
4 | Aumento de los Precios de los Insumos | Riesgo Financiero | La inflación o problemas con los proveedores pueden aumentar los costos de los ingredientes clave, afectando la rentabilidad
5 | Fallas en la Infraestructura Pública (Agua, Electricidad) | Riesgo Operativo | La falta de electricidad o agua interrumpe la producción de pizzas, afecta la refrigeración de ingredientes y genera pérdidas económica |  |  |  | ¿Qué tan frecuente es que se lleguen a ocurrir fallas en la infraestructura como fallas de electricidad o agua?
6 | Competencia Local | Riesgo Estrategico | Competidores cercanos que ofrezcan precios muy bajos o promociones, pueden atraer a los clientes, afectando las ventas de la pizzería.
7 | Problemas de Transporte para las Entregas | Riesgo Operativo | Problemas con el tráfico, mal clima o fallas mecánicas en la moto pueden retrasar las entregas, lo que genera insatisfacción en los clientes y posibles cancelaciones de pedidos. |  |  |  | ¿Ha ocurrido que por problemas de clima o trafico no se pueda llegar a entregar un pedido?
8 | Escasez de Materiales de Empaque | Riesgo de Suministro | La falta de materiales de empaque como cajas para pizza afecta la capacidad de cumplir con los pedidos para llevar, lo que podría resultar en pérdidas de ventas. |  |  |  | ¿Ha ocurrido que no puedan encontrar algun material ya sea de empaque o ingredientes de una pizza por escasez ?
9 | Contaminación o Mala Calidad de los Ingredientes | Riesgo de Calidad | Si los ingredientes llegan contaminados o de baja calidad por factores externos, pueden poner en riesgo la salud de los clientes, lo que podría resultar en denuncias, multas o cierres temporales del local.
10 | Malas Críticas o Reseñas Negativas | Riesgo de Reputación | Un incidente puede generar reseñas negativas, afectando la reputación del negocio y disminuyendo la cantidad de nuevos clientes.

## Borrador Matriz
Identificacion de Riesgos |  |  |  | Clasificación del riesgo |  | Manejo del Riesgo
| Riesgo | Clase | Descripcion | Área que impacta | Cálculo del Impacto | Respuesta al Riesgo | Actividad de Respuesta
INTERNOS
1 | Daño/Falla de un equipo | Riesgos Operativos | Que algún equipo clave se descomponga o presente problemas como un horno, la amasadora o un refrigerador . | Operaciones/producción | Gastos = (Costo del Equipo Dañado * Cantidad de Equipo Dañado) * (Frecuencia de ocurrencia en un mes) | Reducir | Dar mantenimiento al equipo cada determinado tiempo para reducir el riesgo de que se descomponga o presente problemas para poder realizar el proceso de elaboracion de las pizzas e influya en las ventas del negocio. Al igual que no depender unicamente de un solo equipo clave.
2 | Mal manejo de inventarios | Riesgos Operativos | Desabasto o sobreinventario de los ingredientes/suministros que se necesitan en el negocio | Inventario | Gastos = (Costo de Alimento caducado) * (Cantidad de Alimento caducado ) | Reducir | Implementar un control de inventarios en donde este organizada la demanda que tienen cada cierto dia considerando las fechas y eventos que se aproximen.
3 | Incendios | Riesgos de Seguridad | Un inadecuado manejo del fuego del horno puede provocar incendios. | Operaciones | Gastos = [(Costo de Equipo Dañado/Perdido por el incendio)*(Cantidad Equipo Dañado/Perdido por el incendio )* (Frecuencia de ocurrencia)] | Transferir / Reducir | Contratar un seguro para en caso de que se presente un incendio .
4 | Accidentes en la cocina | Riesgos de Seguridad | Personal herido por cortaduras por el uso de cuchillos o quemaduras debido a la exposicion al fuego debido al mal manejo del horno de leña el cual está en altas temperaturas. | Seguridad y salud | Gastos =(Costo del accidente)*(Cantidad de personas heridas)*(Frecuencia de ocurrencia) | Transferir | Contratar poliza de seguros para en caso de que presente el personal algun accidente.
5 | Error en la preparación de uno de los alimentos | Riesgos Operativos | Un equipo mal capacitado puede cometer errores en la preparación de alimentos, afectar la atención al cliente. | Calidad del servicio y operaciones | Gastos = (Costo de insumos desperdiciados)*(Cantidad de errores)*(Frecuencia de ocurrencia al mes) | Reducir | Capacitación Regular del Personal en procedimientos de preparación
6 | Errores en la recepción de pedidos | Riesgos Financieros | Esto provocaría insatisfacción en los clientes, al igual que provocaría retrasos por la pérdida de tiempo que esto conlleva. | Operaciones y ventas | Gastos = (Costo por error en el pedido )*(Cantidad de errores en la recepcion de pedidos) | Reducir | Capacitar al personal e implementar un sistema para la recepcion de pedidos con ayuda de una herramienta tecnologica como un software que ayude a que sea automatico.
EXTERNOS
1 | Inseguridad | Riesgo de Seguridad | Robos o daños en el local pueden generar pérdidas económicas significativas, tanto por el robo de equipo e ingredientes como por los costos de reparación. | Finanzas y seguridad | Gastos = (Costo de equipo o suministro dañado/robado)*(Cantidad de equipo o suministro robado/dañado) + Venta perdida (en caso de si el incidente interrumpe las operaciones) | Reducir | Tener equipo de seguridad como camaras y alarmas para reducir el riesgo de robo,Capacitar al Personal en Procedimientos de Seguridad
2 | Desastres Naturales | Riesgo Ambiental | Los desastres naturales pueden destruir instalaciones, dañar inventario y obligar a cerrar temporalmente. | Infraestructura y ventas | Gastos =(Costo de equipo dañado/destruido)* (Cantidad de equipo dañado/destruido) + Venta Perdida | Transferir/ Reducir | Contratar un seguro contra desastres naturales. Prevenir con dias antes y proteger todos aquellos equipos mas expuestos a daños o destrucción por el lugar en el que se encuentran.
3 | Aumento de los Precios de los Insumos | Riesgo Financiero | La inflación o problemas con los proveedores pueden aumentar los costos de los ingredientes clave, afectando la rentabilidad | Finanzas | Aumento de Costos= [(Costo del aumento de los suministros)*(Cantidad de sumnistros)] - [(Costo de los suministros anterior)*(Cantidad de sumnistros)] | Asumir | Ajuste de precios para que el negocio siga siendo rentable
4 | Fallas en la Infraestructura Pública (Agua, Electricidad) | Riesgo Operativo | La falta de electricidad o agua interrumpe la producción de pizzas, afecta la refrigeración de ingredientes y genera pérdidas económica | Operaciones y producción | Venta Perdida = (Ventas promedio de un dia)*(Dias de cierre por causa de falta o fallas en la infraestructura publica) | Asumir

## Hoja2 (hidden)
Manejo del Riesgo
ID | Respuesta al Riesgo | Actividad de Respuesta | $ | Impacto | # (anual) | Frecuencia
INTERNOS
1 | Reducir | Dar mantenimiento al equipo cada determinado tiempo para reducir el riesgo de que se descomponga o presente problemas para poder realizar el proceso de elaboracion de las pizzas e influya en las ventas del negocio. Al igual que no depender unicamente de un solo equipo clave. | $500 - $6,000 | Dependiendo del equipo y si presenta fallas mayores o menores | 1 o 2 | En fallas menores una vez al año/ fallas mayores 5 - 7 años
2 | Reducir | Implementar un control de inventarios en donde este organizada la demanda que tienen cada cierto dia considerando las fechas y eventos que se aproximen. | $100 - $2,000 | Dependera del alimento y de la cantidad de alimentos caducados |  | No frencuente debido a que se cuenta con sistemas de control, pero la demanda es variable
3 | Transferir /Reducir | Contratar un seguro para en caso de que se presente un incendio . | $2,000 - $5,000 | Magnitud del incendio: Incidente menor / Incidente mayor | 1 | Cada 3 - 5 años un incendio menor
4 | Transferir | Contratar poliza de seguros para en caso de que presente el personal algun accidente. | $300 - $2,000 | Accidentes Leves/moderadas dependiendo del tratamiento medico | 2 a 4 | Cada 1 - 2 años
5 | Reducir | Capacitación Regular del Personal en procedimientos de preparación |  | Dependera de la cantidad de errores y costo de suminitros desperdiciados | Más de 5 | Cada Año
6 | Reducir | Capacitar al personal e implementar un sistema para la recepcion de pedidos con ayuda de una herramienta tecnologica como un software que ayude a que sea automatico. |  | Implica posible perdida de clientes , costo de reemplazo y retrasos en la elaboración de pedidos | 5 a 7 | Cada año
EXTERNOS
7 | Reducir | Tener equipo de seguridad como camaras y alarmas para reducir el riesgo de robo,Capacitar al Personal en Procedimientos de Seguridad | $500 - $10,000 | Dependera de la gravedad de los daños o robos | 1 | Cada 2 - 3 años
8 | Transferir/ Reducir | Contratar un seguro contra desastres naturales. Prevenir con dias antes y proteger todos aquellos equipos mas expuestos a daños o destrucción por el lugar en el que se encuentran. | $20,000 - $80,000 | Dependera de los daños en las instalaciones y dias de cierre | 1 | Cada 5 - 7 años
9 | Asumir | Ajuste de precios para que el negocio siga siendo rentable | Aumento de 5% - 10% | Dependera de factores como la inflación, problemas en la cadena de suministro, factores geopoliticos | 2 a 3 | Cada año
10 | Asumir |  | $5,000 - $15,000 | Dependera de la duracion de la falla en la infraestructura publica | 1 a 5 | Cada año

## Matriz de Riesgos
Identificacion de Riesgos |  |  |  | Clasificación de Riesgos | [10 empty] | Manejo del Riesgo
| Riesgo | Clase | Descripcion | $ |  | Impacto |  | # (anual) |  | Área que impacta | Frecuencia |  | Formula (Multiplicacion del impacto por la Frecuencia) | Cálculo del Impacto | Respuesta al Riesgo | Actividad de Respuesta
INTERNOS
1 | Daño/Falla de un equipo | Riesgos Operativos | Que algún equipo clave se descomponga o presente problemas como un horno, la amasadora o un refrigerador . | $500 - $6,000 | Dependiendo del equipo y si presenta fallas mayores o menores | 3 | Moderado | 1 o 2 | En fallas menores una vez al año/ fallas mayores 5 - 7 años | Producción | 4 | Probable | 12 | Gastos = (Costo del Equipo Dañado * Cantidad de Equipo Dañado) * (Frecuencia de ocurrencia en un mes) | Reducir | Dar mantenimiento al equipo cada determinado tiempo para reducir el riesgo de que se descomponga o presente problemas para poder realizar el proceso de elaboracion de las pizzas e influya en las ventas del negocio. Al igual que no depender unicamente de un solo equipo clave.
2 | Mal manejo de inventarios | Riesgos Operativos | Desabasto o sobreinventario de los ingredientes/suministros que se necesitan en el negocio | $200 - $5,000 | Dependera de la venta perdida o alimentos que se puedan caducar | 3 | Moderado | 2 o 3 | No frencuente debido a que se cuenta con sistemas de control, pero pueden ocurrir ventas atipicas | Inventario | 3 | Posible | 9 | Venta Perdida = Dias de Desabasto * Venta Promedio Diaria | Reducir | Control de inventarios en donde este organizada la demanda que tienen cada cierto dia considerando las fechas y eventos que se aproximen. Como aplicando el metodo abc de inventarios.
3 | Incendios | Riesgos de Seguridad | Un inadecuado manejo del fuego del horno puede provocar incendios. | $2,000 - $5,000 | Magnitud del incendio: Incidente menor / Incidente mayor | 5 | Extremo | 1 | Cada 3 - 5 años un incendio menor | Operaciones | 1 | Raro | 5 | Gastos = [(Costo de Equipo Dañado/Perdido por el incendio)*(Cantidad Equipo Dañado/Perdido por el incendio )* (Frecuencia de ocurrencia)] | Transferir / Reducir | Contratar un seguro para en caso de que se presente un incendio . Contar con un plan de evacuación , extintores y señalizaciones de salidas de emergencia
4 | Accidentes en la cocina | Riesgos de Seguridad | Personal herido por cortaduras por el uso de cuchillos o quemaduras debido a la exposicion al fuego debido al mal manejo del horno de leña el cual esta en altas temperaturas. | $300 - $2,000 | Accidentes Leves/moderadas dependiendo del tratamiento medico | 2 | Menor | 2 a 4 | Cada 1 - 2 años | Seguridad y salud | 3 | Probable | 6 | Gastos =(Costo del accidente)*(Cantidad de personas heridas)*(Frecuencia de ocurrencia) | Transferir | Contratar poliza de seguros para en caso de que presente el personal algun accidente. Contar con el equipo de seguridad correspondiente para cada actividad e instrucciones de como se debe de realizar
5 | Error en la preparacion de uno de los alimentos | Riesgos Operativos | Un equipo mal capacitado puede cometer errores en la preparación de alimentos, afectar la atención al cliente. | $100-$1000 | Dependera de la cantidad de errores y costo de suminitros desperdiciados | 3 | Moderado | Más de 5 | Cada Año | Calidad del servicio y operaciones | 4 | Probable | 12 | Gastos = (Costo de insumos desperdiciados)*(Frecuencia de ocurrencia) | Reducir | Capacitación Regular del Personal en procedimientos de preparación
6 | Errores en la recepcion de pedidos | Riesgos Financieros | Esto provocaria insatisfaccion en los clientes, al igual que provocaria retrasos por la perdida de tiempo que esto conlleva. | $100- $5000 | Implica posible perdida de clientes , costo de reemplazo y retrasos en la elaboración de pedidos | 2 | Menor | 5 a 7 | Cada año | Operaciones y ventas | 3 | Posible | 6 | Gastos = (Costo por error en el pedido )*(Cantidad de errores en la recepcion de pedidos) | Reducir | Capacitar al personal e implementar un sistema para la recepcion de pedidos con ayuda de una herramienta tecnologica como un software que ayude a que sea automatico.
EXTERNOS
7 | Inseguridad | Riesgo de Seguridad | Robos o daños en el local pueden generar pérdidas económicas significativas, tanto por el robo de equipo e ingredientes como por los costos de reparación. | $500 - $10,000 | Dependera de la gravedad de los daños o robos | 4 | Mayor | 1 | Cada 2 - 3 años | Finanzas y seguridad | 2 | Improbable | 8 | Gastos = (Costo de equipo o suministro dañado/robado)*(Cantidad de equipo o suministro robado/dañado) + Venta perdida (en caso de si el incidente interrumpe las operaciones) | Reducir | Tener equipo de seguridad como camaras y alarmas para reducir el riesgo de robo,Capacitar al Personal en Procedimientos de Seguridad
8 | Desastres Naturales | Riesgo Ambiental | Los desastres naturales pueden destruir instalaciones, dañar inventario y obligar a cerrar temporalmente. | $20,000 - $80,000 | Dependera de los daños en las instalaciones y dias de cierre | 5 | Extremo | 1 | Cada 5 - 7 años | Infraestructura y ventas | 1 | Raro | 5 | Gastos =(Costo de equipo dañado/destruido)* (Cantidad de equipo dañado/destruido) + Venta Perdida | Transferir/ Reducir | Contratar un seguro contra desastres naturales. Prevenir con dias antes y proteger todos aquellos equipos mas expuestos a daños o destrucción por el lugar en el que se encuentran.
9 | Aumento de los Precios de los Insumos | Riesgo Financiero | La inflación o problemas con los proveedores pueden aumentar los costos de los ingredientes clave, afectando la rentabilidad | Aumento de 5% - 10% | Dependera de factores como la inflación, problemas en la cadena de suministro, factores geopoliticos | 3 | Moderado | 2 a 3 | Cada año | Finanzas | 1 | Raro | 3 | Aumento de Costos= [(Costo del aumento de los suministros)*(Cantidad de sumnistros)] - [(Costo de los suministros anterior)*(Cantidad de sumnistros)] | Asumir | Ajuste de precios para que el negocio siga siendo rentable y seguir ofreciendo los mismos ingredientes de calidad para no perder a los clientes
10 | Fallas en la Infraestructura Pública (Agua, Electricidad) | Riesgo Operativo | La falta de electricidad o agua interrumpe la producción de pizzas, afecta la refrigeración de ingredientes, | $5,000 - $15,000 | Dependera de la duracion de la falla en la infraestructura publica | 4 | Mayor | 1 a 5 | Cada año | Operaciones y producción | 2 | Improbable | 8 | Venta Perdida = (Ventas promedio de un dia)*(Dias de cierre por causa de falta o fallas en la infraestructura publica) | Asumir | Contar con tinacos de agua en caso de no se cuente con el servicio de agua por alguna falla externa.
Daño/Falla de un equipo : Que algún equipo clave se descomponga o presente problemas como un horno, la amasadora o un refrigerador .
Mal manejo de inventarios: Desabasto o sobreinventario de los ingredientes/suministros que se necesitan en el negocio
Incendios: Un inadecuado manejo del fuego del horno puede provocar incendios.
Accidentes en la cocina: Personal herido por cortaduras por el uso de cuchillos o quemaduras debido a la exposicion al fuego debido al mal manejo del horno de leña el cual esta en altas temperaturas.
Error en la preparacion de uno de los alimentos: Un equipo mal capacitado puede cometer errores en la preparación de alimentos, afectar la atención al cliente.
Errores en la recepcion de pedidos: Esto provocaria insatisfaccion en los clientes, al igual que provocaria retrasos por la perdida de tiempo que esto conlleva.
Inseguridad : Robos o daños en el local pueden generar pérdidas económicas significativas, tanto por el robo de equipo e ingredientes como por los costos de reparación.
Desastres Naturales: Los desastres naturales pueden destruir instalaciones, dañar inventario y obligar a cerrar temporalmente.
Aumento de los Precios de los Insumos: La inflación o problemas con los proveedores pueden aumentar los costos de los ingredientes clave, afectando la rentabilidad
Fallas en la Infraestructura Pública (Agua, Electricidad): La falta de electricidad o agua interrumpe la producción de pizzas, afecta la refrigeración de ingredientes,

## Mapa de calor
ID | Riesgo | Impacto | Posibilidad | Vulnerabilidad | Velocidad de aparición
1 | Daño/Falla de un equipo | 3 | 4 | 3 | 4
2 | Mal manejo de inventarios | 3 | 3 | 3 | 3
3 | Incendios | 5 | 1 | 3 | 5
4 | Accidentes en la cocina | 2 | 3 | 4 | 5
5 | Error en la preparacion de uno de los alimentos | 3 | 4 | 2 | 3
6 | Errores en la recepcion de pedidos | 2 | 3 | 2 | 3
7 | Inseguridad | 4 | 2 | 3 | 4
8 | Desastres Naturales | 5 | 1 | 4 | 5
9 | Aumento de los Precios de los Insumos | 3 | 1 | 2 | 2
10 | Fallas en la Infraestructura Pública (Agua, Electricidad) | 4 | 2 | 4 | 4
ID | Riesgo | Impacto | Frecuencia | Frecuencia x impacto |  | 5
1 | Daño/Falla de un equipo | 3 | 4 | 12
2 | Mal manejo de inventarios | 3 | 3 | 9
3 | Incendios | 5 | 1 | 5 |  | 4
4 | Accidentes en la cocina | 2 | 3 | 6
5 | Error en la preparacion de uno de los alimentos | 3 | 4 | 12
6 | Errores en la recepcion de pedidos | 2 | 3 | 6 |  | 3
7 | Inseguridad | 4 | 2 | 8
8 | Desastres Naturales | 5 | 1 | 5
9 | Aumento de los Precios de los Insumos | 3 | 1 | 3 |  | 2
10 | Fallas en la Infraestructura Pública (Agua, Electricidad) | 4 | 2 | 8
1
| Posibilidad | Impacto | Vulnerabilidad | Velocidad |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Raro: Ocurre una vez en 10 años o menos. | Menos 1,000 | Muy bajo | Más de 6 meses (Aparición Lenta)
2 | Improbable: Ocurre una vez en 5 años hasta una vez en 10 años. | Entre 1,000 y 3,000 | Bajo | Entre 3 y 6 meses (Aparición Gradual) |  |  | Impacto
3 | Posible: Ocurre una vez en 2 años hasta una vez en 5 años. | Entre 3,000 y 6,000 | Medio | Entre 1 y 3 meses (Aparición Moderada)
4 | Probable: Ocurre una vez al año hasta una vez en 2 años. | Entre 6,000 y 12,000 | Alto | Entre 1 semana y 1 mes (Aparición Rápida) |  |  | Los círculos representan el riesgo del #1 - #10
5 | Frecuente: Ocurre más de una vez al año. | Más de 12,000 | Muy alto | Menos de 1 semana (Aparición Inmediata) |  |  | El tamaño del círculo refleja la velocidad de aparición:
| Frecuencia anual \ Possibility | Impacto | Vulnerabilidad | Velocidad
1 | Raro (< 10% de probabilidad de ocurrencia durante la vida útil del activo) | Incidental | Muy bajo | Muy bajo
2 | Improbable (10% hasta 35% de probabilidad de ocurrencia durante la vida útil del activo) | Menor | Bajo | Bajo
3 | Posible (35% hasta 65% de probabilidad de ocurrencia durante la vida útil del activo) | Moderado | Medio | Medio
4 | Probable (65% hasta 90% de probabilidad de ocurrencia durante la vida útil del activo) | Mayor | Alto | Alto
5 | Frecuente (90% > de probabilidad de ocurrencia durante la vida útil del activo) | Extremo | Muy alto | Muy alto
7
Posibilidad
4
9
1
3
8
10
2
5
6

## Indicadores
Indicador de Riesgo | Descripción | Responsable Principal | Responsables Secundarios
Calidad de los insumos | Porcentaje de insumos rechazados, quejas por sabor, caducidad de productos. | Gerente de compras, Jefe de cocina | Control de calidad
Satisfacción del cliente | Calificaciones en plataformas digitales, tasa de retención de clientes, quejas recibidas. | Gerente de servicio al cliente | Equipo de atención al cliente
Eficiencia operativa | Tiempo promedio de preparación de pedidos, porcentaje de pedidos a tiempo, desperdicio de alimentos. | Gerente de operaciones, Jefe de cocina | Equipo de producción
Rentabilidad | Margen de utilidad, rotación de inventario, costo por pedido. | Gerente financiero, Gerente general | Contador
Reputación de la marca | Menciones en redes sociales, cobertura mediática, participación en el mercado. | Gerente de marketing, Gerente general | Equipo de marketing
Indicador | Descripción | Responsable Principal | Cómo medirlo
Ventas promedio por cliente | Valor promedio que cada cliente gasta en un pedido. | Gerente de ventas | Dividir los ingresos totales por el número total de pedidos.
Tasa de retención de clientes | Porcentaje de clientes que vuelven a comprar en un período determinado. | Gerente de marketing | Comparar el número de clientes nuevos con el número de clientes recurrentes.
Tiempo promedio de preparación | Tiempo que tarda en prepararse un pedido desde que se recibe. | Gerente de operaciones | Monitorear los tiempos de preparación de cada pedido y calcular el promedio.
Tasa de desperdicio de alimentos | Porcentaje de alimentos que se desechan debido a caducidad, errores en la preparación, etc. | Jefe de cocina | Realizar inventarios periódicos y calcular el porcentaje de pérdida.
Satisfacción del cliente | Calificación promedio de los clientes en encuestas o reseñas. | Gerente de servicio al cliente | Realizar encuestas de satisfacción y analizar las reseñas en línea.
Costo de los bienes vendidos | Porcentaje de las ventas que se destinan a la compra de ingredientes. | Gerente financiero | Dividir el costo total de los ingredientes entre los ingresos totales.
Tasa de accidentes laborales | Número de accidentes laborales por empleado y por hora trabajada. | Gerente de recursos humanos | Registrar todos los accidentes y calcular las tasas.
Cumplimiento de normas sanitarias | Porcentaje de inspecciones sanitarias aprobadas sin observaciones. | Gerente de calidad | Realizar un seguimiento de los resultados de las inspecciones.
Eficiencia energética | Consumo de energía por unidad producida. | Gerente de operaciones | Monitorear los consumos de energía y compararlos con los estándares de la industria.
Tasa de rotación de personal | Número de empleados que renuncian o son despedidos en un período determinado. | Gerente de recursos humanos | Calcular el porcentaje de empleados que abandonan la empresa.

## Referencia
NIVEL EXPOSICIÓN RIESGO | OPCIÓN DE TRATAMIENTO | ACCIONES A TOMAR
GRAVE Riesgos con calificación superior o igual a 10 | Evitar Reducir Transferir Compartir | Se deberá implementar inmediatamente las acciones preventivas que conlleven a evitar, reducir, transferir o compartir el riesgo de acuerdo al procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Las acciones preventivas tomadas deberán conllevar a implementar nuevos controles que prevengan la materialización del riesgo y a mitigar el impacto.
MODERADO Riesgos con calificación entre 4 y 9 | Reducir Transferir Compartir | Se deberá implementaracciones preventivas que conlleven a reducir, transferir o compartir el riesgo de acuerdo al procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Se deberá implementar acciones preventivas que conlleven a mejorar o documentar los controles existentes.
LEVE Riesgos con calificación inferior o igual a 3 | Asumir | Se debe realizar seguimiento a los riesgos con el fin de verificar su impacto, probabilidad y la valoración de los controles.